## AdjudicaciónDirecta
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 30-Junio-2017
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2017 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2017 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y | [21 empty] | PARTIDA | ORIGEN DE LOS RECURSOS | FECHAS DE PAGO
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2015-31-SUPERVISIÓN EXTERNA FRACCIONAMIENTO "ECOTERRA" | Rosto Ingeniería, | Supervisión Externa | Fracc. "ECOTERRA" | [15 empty] | 1 | 287848.0914 | 386015.94 | 1399857.38 | 3309.2 |  |  | Ing. Carlos F.
de Administración |  |  | 15-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | para los trabajos del |  | 1232000 | 16-Dic-2015 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 15-Dic-2015 | 1964657 | 1964661 | 308000 | 1-Feb-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 117511.86 | 157588.16 | 99.7642 |  | 31-Mar-2017 | 30-May-2017 | Torres Dávalos | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Recursos Propios
[6 empty] | Fraccionamiento |  | 171166.58 | 1-Ene-2017 | 31-Mar-2017 | Ampliación Tiempo y Monto |  | 1-Ene-2017 | 15-Dic-2015 | 15-Dic-2015 | [7 empty] | 3 | 72847.47 | 97691.4
[6 empty] | "ECOTERRA" |  | 1403166.58 | [14 empty] | 4 | 72768.39 | 97585.35
[23 empty] | 5 | 165129.64 | 221445.53
[23 empty] | 6 | 199289.28 | 268364.42
Adjudicación Directa | [22 empty] | 01 (Conv.) | 170428.8 | 171166.58
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-20-AD | Constructora AYG, | Ampliaciones de Redes | Vista Dorada II | [15 empty] | 1 | 210177.94 | 281857.12 | 424620.84 | 401.94 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 425022.78 | 19-Dic-2016 | 1-Feb-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 3884-02492-0 | 3884-02491-1 | 106255.695 | 30-Dic-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 106356.94 | 142763.72 | 99.9054 |  | 1-Feb-2017 | 4-Abr-2017 | Galván Mendoza | 860.45 m. | 493.4869 | 574 | 574 |  |  | Recursos Propios
[6 empty] | en la Col. Vista Dorada II | [7 empty] | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-21-AD | Constructora Dos Villas, | Ampliaciones de Redes | Vista Volcanes | [15 empty] | 1 | 256070.36 | 343400.72 | 1459464.78 | 35.22 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 1459500 | 19-Dic-2016 | 16-Feb-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 3884-02489-6 | 3884-02490-6 | 364875 | 30-Dic-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 426354.21 | 571758.25 | 99.9976 |  | 16-Feb-2017 | 14-Jun-2017 | Galván Mendoza | 1,227.15 m. | 1189.3125 | 818 | 818 |  |  | Recursos Propios
[6 empty] | en la Col. Vista Volcanes | [7 empty] | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 251472.32 | 337234.56
[23 empty] | 4 | 154402.08 | 207071.25
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-22-AD | GAREY Construcciones, | Ampliaciones de Redes | Vista los Llanos | [15 empty] | 1 | 184451.87 | 247357.43 | 311177.59 | 12629.26 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | S.A. de C.V. | de Infraestructura Hidráulica |  | 323806.85 | 19-Dic-2016 | 19-Ene-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 3884-02486-5 | 3884-02485-6 | 80951.7125 | 4-Ene-2017 |  |  |  |  | 98 | 2 | 44432.72 | 63820.16 | 96.0998 |  |  |  | Galván Mendoza | 1,028.10 m. | 302.6725 | 685 | 685 |  |  | Recursos Propios
[6 empty] | en la Col. Vista los Llanos | [7 empty] | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2016-23-AD | Constructora y | Ampliaciones de Redes | Riviera Santo | [15 empty] | 1 | 249342.91 | 334378.94 | 712685.74 | 380503.98 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 16-Dic-2015 |  | Desarrolladora Barba | de Infraestructura Hidráulica | Domingo | 1093189.72 | 19-Dic-2016 | 19-Feb-2017 |  | 25% | 19-Dic-2016 | 1772717 | 1772715 | 273297.43 | 6-Ene-2017 |  |  |  |  | 100 | 2 | 174628.48 | 365908.36 | 65.1932 |  | 24-Mar-2017 | 27-Mar-2017 | Torres Dávalos | 1,443.40 m. | 493.7548 | 962 | 962 |  |  | Recursos Propios
[5 empty] | y Asociados, | en la Col. Riviera |  |  | 6-Ene-2017 | 9-Mar-2017 | Reprogramación |  |  | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 12345 | 12398.44
[5 empty] | S.A. de C.V. | Santo Domingo | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2017-02-AD | JAL Construcciones, | Instalación de la Red | Pitillal | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 541612.92
de Administración |  |  | 26-Jun-2017 |  | S.A. de C.V. | Eléctrica en las |  | 541612.92 | 26-Jun-2017 | 4-Ago-2017 |  | 25% | 26-Jun-2017 | 3517-20366-1 | 3517-20367-6 | 270806.46 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | Recursos Propios
[6 empty] | Oficinas del Pitillal | [7 empty] | 26-Jun-2017 | 26-Jun-2017 | [7 empty] | 3
4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2017 : | 541612.92 | [6 empty] | Anticipos 2017 : | 270806.46 | [6 empty] | Subtotal Erogado : | 2285350.83 | 3140408.7 |  | 554242.18 | Subtotal por Erogar
[7 empty] | Pago de Pasivos de contratos asignados en el 2016 : | 3140408.7 | [6 empty] | Anticipos pagados en 2016 : | 308000
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio en Tiempo
y Monto
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa

## Invitación
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 30-Junio-2017
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2017 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2017 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y | [21 empty] | PARTIDA | ORIGEN DE LOS RECURSOS | FECHAS DE PAGO
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Sexta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2016-05-CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DELEGACIÓN PITILLAL-I3P | Construcciones y | Construcción de Oficinas | Pitillal | [15 empty] | 1 | 70178.99 | 94112.87 | 3043098.09 | 592236.29 |  |  | Ing. Arq. Marcos
Extraordinaria |  |  |  |  | Remodelaciones | Administrativas en |  | 3635334.38 | 23-Ago-2016 | 31-Dic-2016 |  | 25% | 22-Ago-2016 | 3884-02352-5 | 3884-02351-4 | 908833.595 | 26-Ago-2016 |  |  |  |  | 87 | 2 | 226394.7 | 303604.46 | 83.7089 |  |  |  | Díaz Carbajal | 1 Módulo | N/A | N/A | N/A |  |  | Recursos Propios
del 19-Ago-2016 | 17-Ago-2016 | 19-Ago-2016 | 19-Ago-2016 |  | de Vallarta, S.A. de C.V. | Delegación Pitillal |  |  |  | 2-Ene-2017 | Reprogramación |  |  | 22-Ago-2016 | 22-Ago-2016 | [7 empty] | 3 | 259883.09 | 348513.73
[10 empty] | 1-Feb-2017 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 165079.39 | 221378.15
[23 empty] | 5 | 328586.19 | 440647.37
[23 empty] | 6 | 383262.08 | 513969.96
[23 empty] | 7 | 448970.07 | 602087.03
[23 empty] | 8 | 386852.27 | 518784.54
Concurso por Invitación | [22 empty] | 9
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2016-12-CONSTRUCCIÓN DE AGUAMÁTICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD-I3P | RT Terraserías y | Construcción de Aguamáticos | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 415902.33 | 557741.85 | 1842898.38 | 0 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | Construcciones, | en diferentes puntos |  | 1842898.38 | 14-Nov-2016 | 30-Dic-2016 |  | 25% | 11-Nov-2016 | 3884-02450-4 | 3884-02451-5 | 460724.595 | 22-Nov-2016 |  |  |  |  | 100 | 2 | 237658.47 | 318709.63 | 100 |  |  |  | Díaz Carbajal | 13 pzas. | 141761.4138 | 20800 | 20800 |  |  | Recursos Propios
del 9-Nov-2016 | 4-Nov-2016 | 9-Nov-2016 | 9-Nov-2016 |  | S.A. de C.V. | de la Ciudad |  |  |  | 6-Ene-2017 | Reprogramación |  |  | 11-Nov-2016 | 11-Nov-2016 | [7 empty] | 3 | 202461.52 | 271509.09
[10 empty] | 17-Ene-2017 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 402865.5 | 540258.93
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5 | 115342.44 | 154678.88
Décima Sexta |  |  |  | SEAPAL-2016-19-PRODI-I3P | Constructora Dos Villas, | Suministro e Instalación de | Marina Vallarta | [15 empty] | 1 | 696658.59 | 699674.43 | 2538584 | 0 |  |  | Ing. Carlos F. |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | 9 Macromedidores |  | 2030867.2 | 21-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 20-Dic-2016 |  | 3884-02493-3 | [6 empty] | 100 | 2 | 202378.51 | 203254.61 | 100 |  | 31-Mar-2017 | 31-Mar-2017 | Torres Dávalos | 14 pzas. | 181327.4286 | N/A | N/A |  |  | PRODI 2016
del 19-Dic-2016 | 13-Dic-2016 | 19-Dic-2016 | 19-Dic-2016 |  |  | en el Fraccionamiento |  | 507716.8 |  | 31-Mar-2017 | Ampliación en Tiempo y Monto |  |  |  | 20-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 364852.51 | 366431.96
[6 empty] | "Marina Vallarta" |  | 2538584 | [14 empty] | 4 | 1263752.21 | 1269223
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Octava Sesión |  |  |  | SEAPAL-2016-09-PRODI-I3P | Servicios de Ingeniería | Elaboración del Plan de | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 86113.29 | 86113.29 | 287044.32 | 0
Ordinaria de la |  |  |  |  | e Informática, | Desarrollo Integral del |  | 287044.32 | 1-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 30-Nov-2016 | [8 empty] | 100 | 2 | 200931.03 | 200931.03 | 100 |  |  |  |  | 1 Estudio | N/A | N/A | N/A |  |  | PRODI 2016
Comisión Adquisiciones | 22-Nov-2016 | 29-Nov-2016 | 29-Nov-2016 |  | S.C. | Organismo Operador del | [16 empty] | 3
del 22-Nov-2016 | [5 empty] | Seapal Vallarta | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación
[7 empty] | Subtotal Contratado 2017 : | 0 | [6 empty] | Anticipos 2017 : | 0 | [6 empty] | Subtotal Erogado : | 5428700.84 | 6360495.92 |  | 592236.29 | Subtotal por Erogar
[7 empty] | Pago de Pasivos de contratos asignados en el 2016 : | 6360495.92 | [6 empty] | Anticipos pagados en 2016 : | 1369558.19
Convenio Modificatorio en Tiempo y Monto

## LicitaciónPública
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 30-Junio-2017
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2017 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2017 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y | [21 empty] | PARTIDA | ORIGEN DE LOS RECURSOS | FECHAS DE PAGO
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2016-16-PRODI-LPN | INOVA Control, | Suministro e Instalación | Marina Vallarta | [15 empty] | 1 | 3798112.98 | 3814555.02 | 6411878.11 | 0 |  |  | C. Juan Luis |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Reunión | 14-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | 28-Dic-2016 |  | S.A. de C.V. | de 500 Micromedidores |  | 6411878.11 | 30-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 29-Dic-2016 |  | III-496830-RC | [6 empty] | 100 | 2 | 552054.89 | 554444.74 | 100 |  | 31-Mar-2017 | 31-Mar-2017 | Amador Zamora | 500 pzas. | 12823.7562 | 2000 | 2000 |  |  | PRODI 2016
Extraordinaria | [5 empty] | en el Fraccionamiento |  |  |  | 31-Mar-2017 | Ampliación Tiempo |  |  |  | 6-Ene-2017 | [7 empty] | 3 | 2034072.84 | 2042878.35
del 28-Dic-2016 | [5 empty] | "Marina Vallarta" | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2016-17-PRODI-LPN | GAREY Construcciones, | Impermeabilización Interior | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 736577.63 | 739766.28 | 4653481.49 | 0 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión | 14-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | 28-Dic-2016 |  | S.A. de C.V. | de 13 Tanques de Regulación |  | 3792221.56 | 30-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 29-Dic-2016 |  | 3884-02499-5 | [6 empty] | 100 | 2 | 737338 | 740529.94 | 100 |  | 31-Mar-2017 |  | Galván Mendoza | 130 pzas. | 357960.1146 | N/A | N/A |  |  | PRODI 2016
Extraordinaria | [5 empty] | de Agua Potable |  | 861259.93 |  | 31-Mar-2017 | Ampliación en Tiempo y Monto |  |  |  | 29-Dic-2016 | [7 empty] | 3 | 1185291.04 | 1190422.17
del 28-Dic-2016 | [7 empty] | 4653481.49 | [14 empty] | 4 | 1090056.21 | 1094775.07
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5 | 884160.5 | 887988.03
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2016-18-PRODI-LPN | Construcciones y | Suministro e Instalación | Las Gaviotas | [15 empty] | 1 | 1860535.22 | 1868589.48 | 1868589.48 | 0 |  |  | C. Juan Luis |  |  |  |  | REALIZAR LA REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MICROMEDIDORES
Reunión | 14-Dic-2016 | 28-Dic-2016 | 28-Dic-2016 |  | Proyectos EME, | de 300 Micromedidores |  | 1868589.48 | 30-Dic-2016 | 31-Dic-2016 |  | 0% | 29-Dic-2016 |  | 1627-08667-5 | [6 empty] | 100 | 2 |  |  | 100 |  | 7-Mar-2017 | 24-Mar-2017 | Amador Zamora | 300 pzas. | 6228.6316 | 1200 | 1200 |  |  | PRODI 2016
Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | en el Fraccionamiento |  |  |  | 31-Mar-2017 | Ampliación Tiempo |  |  |  | 29-Dic-2016 | [7 empty] | 3
del 28-Dic-2016 | [5 empty] | "Las Gaviotas" | [16 empty] | 4
Licitación Pública Nacional | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2017 : | 0 | [6 empty] | Anticipos 2017 : | 0 | [6 empty] | Subtotal Erogado : | 12878199.31 | 12933949.08 |  | 0 | Subtotal por Erogar
[7 empty] | Pago de Pasivos de contratos asignados en el 2016 : | 12933949.08 | [6 empty] | Anticipos pagados en 2016 : | 0
Convenio Modificatorio en Tiempo
Convenio Modificatorio en Tiempo y Monto
Convenio Modificatorio en Tiempo