## Hoja1(siniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe C/IVA | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | S/IVA | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | S/IVA | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista | [5 empty] | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | S/IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2018-12-PROYECTO EJECUTIVO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO-LPN | Infraestructura Hidráulica | Proyecto Ejecutivo de la | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 934738.19 | 1080622.1897 | 12650730.2314 | 161547.4755 |  |  | Ing. Arq. Marcos | [5 empty] | 1080622.1897 | 1253521.74
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | y Servicios, | Obra de Infraestructura |  | 14862242.14 | 23-Jul-2018 | 28-Nov-2018 |  | 25% | 19-Jul-2018 | BKY-0011-0010870 | BKY-0011-0010871 | 3203069.4267 | 7-Ago-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 4750720.94 | 5492162.9397 | 98.7391 |  | 13-Dic-2018 | 10-Ene-2019 | Díaz Carbajal | NA | NA | NA | NA |  | 5492162.9397 | 6370909.01
del 12-Jul-2018 | 12-Jul-2018 | 17-Jul-2018 | 17-Jul-2018 |  | S.A. de C.V. | Hidráulica para Abastecer |  | 12812277.7069 | 8-Ago-2018 | 13-Dic-2018 | Reprogramación |  |  | 19-Jul-2018 | 19-Jul-2018 | [7 empty] | 3 | 3124498.13 | 3612136.569 | [10 empty] | 3612136.569 | 4190078.42
[6 empty] | de Agua Potable a la Ciudad | [16 empty] | 4 | 2086075.63 | 2465808.5431 | [10 empty] | 2465808.5431 | 2860337.91
[6 empty] | de Puerto Vallarta. | [29 empty] | 0
Licitación Pública Naional | [35 empty] | 0
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2018-21-PRODDER (3)-I3P | INPALA Construcciones, | Impermeabilización Interior | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 1201529.72 | 1389051.6983 | 3397718.819 | 0 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD. | 1389051.6983 | 1611299.97
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de 6 Tanques de Regulación |  | 3941353.83 | 10-Sep-2018 | 30-Nov-2018 |  | 25% | 7-Sep-2018 | BKY-0011-0012916 | BKY-0011-0012919 | 849429.7047 | 3-Oct-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 977951.35 | 1130579.5862 | 100 |  | 31-Dic-2018 | 2-Ene-2019 | Díaz Carbajal | NA | NA | NA | NA |  | 1130579.5862 | 1311472.32
del 5-Sep-2018 | 3-Sep-2018 | 5-Sep-2018 | 5-Sep-2018 |  |  | de Agua, en Diferentes |  | 3397718.819 | 4-Oct-2018 | 24-Dic-2018 | Reprogramación |  |  | 7-Sep-2018 | 7-Sep-2018 | [7 empty] | 3 | 611461.29 | 706891.6724 | [10 empty] | 706891.6724 | 819994.34
[6 empty] | Puntos de la Ciudad |  |  | 25-Dic-2018 | 31-Dic-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 148084.42 | 171195.8621 | [10 empty] | 171195.8621 | 198587.2
Concurso por Invitación | [35 empty] | 0
Segunda Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-22-CSS | Desarrollos Habitacionales | Ampliación de Oficina | Col. Lázaro Cárdenas | [15 empty] | 1 | 225793.35 | 261032.7759 | 2298771.8534 | 20454.7672 |  |  | Ing. Arq. Marcos | [5 empty] | 261032.7759 | 302798.02
Extraordinaria del |  |  |  |  | y Urbanización, | de Informática en |  | 2690302.88 | 1-Oct-2018 | 30-Nov-2018 |  | 25% | 27-Sep-2018 | 3884-03257-0 | 3884-03256-7 | 579806.6652 | 12-Oct-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 491026.29 | 567660.4483 | 99.118 |  | 4-Mar-2019 | 31-Jul-2019 | Díaz Carbajal | NA | NA | NA | NA |  | 567660.4483 | 658486.12
Comité Mixto | 24-Sep-2018 | 26-Sep-2018 | 26-Sep-2018 |  | S.A. de C.V. | Oficinas Centrales de |  | 2319226.6207 | 13-Oct-2018 | 13-Dic-2018 | Reprogramación |  |  | 27-Sep-2018 | 27-Sep-2018 | [7 empty] | 3 | 929976.76 | 1075117.6466 | [10 empty] | 1075117.6466 | 1247136.47
del 26-Sep-2018 | [5 empty] | Seapal Vallarta |  |  | 14-Dic-2018 | 28-Ene-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 335709.36 | 394960.9828 | [10 empty] | 394960.9828 | 458154.74
Concurso por Invitación | [35 empty] | 0
Segunda Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-01-CSS | INCOMAQ, | Construcción de Bordo | Puerto Vallarta | 948692.58 | [14 empty] | 1 | 632662.52 | 783968.431 | 884752.3103 | 0 |  |  | Ing. Carlos Fdo. | [5 empty] | 783968.431 | 909403.38
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | y Radialito en el Río |  | 77620.1 | 22-Mar-2019 | 21-Jun-2019 |  | 30% | 19-Mar-2019 | BKY-0011-0020028 | BKY-0011-0020030 | 245351.5293 | 5-Abr-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 27333.09 | 33870 | 100 |  | 13-Abr-2019 | 14-May-2019 | Torres Dávalos | NA | NA | NA | NA |  | 33870 | 39289.2
Comité Mixto | 12-Mar-2019 | 15-Mar-2019 | 15-Mar-2019 |  |  | Mascota |  | 817838.431 | [5 empty] | 19-Mar-2019 | 19-Mar-2019 | [7 empty] | 1 ( Conv. ) | 77285.53 | 66913.8793 | [10 empty] | 66913.8793 | 77620.1
del 15-Mar-2019 | [7 empty] | 66913.8793 | [27 empty] | 0
Concurso por Invitación | [7 empty] | 884752.3103 | [27 empty] | 0
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-02-AD | Servicios de Ingeniería | Rehabilitación de la Planta de | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 | 274336 | 317151.4483 | 1594827.5859 | 0.00034483 |  |  | Ing. Eraclio | [5 empty] | 317151.4483 | 367895.68
de Administración |  |  | 8-Mar-2019 |  | de Vallarta, | Tratamiento de Aguas |  | 1850000 | 8-Mar-2019 | 8-May-2019 |  | 25% | 8-Mar-2019 | 3884-03394-4 | 3884-03395-7 | 398706.8966 | 12-Abr-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 369591.21 | 427273.0776 | 100 |  | 22-Jul-2019 | 29-Ago-2019 | Galván Mendoza | [5 empty] | 427273.0776 | 495636.77
[5 empty] | S.A. de C.V. | Residuales Norte I y Trabajos |  | 1594827.5862 | 12-Abr-2019 | 12-Jun-2019 | Reprogramación |  |  | 8-Mar-2019 | 8-Mar-2019 | [7 empty] | 3 | 729189.16 | 842993.25 | [10 empty] | 0
[6 empty] | Complementarios por la |  |  | 13-Jun-2019 | 22-Jul-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 6409.48 | 7409.81 | En trámite | [9 empty] | 0
Adjudicación Directa | [5 empty] | Reparación del Colector | [29 empty] | 0
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-03-CSS | Proyectos y Construcciones | Construcción de Filtro 4 | Col. Buenos Aires | [15 empty] | 1 | 839919 | 1040791.819 | 1480587.539 | 5414955.4524 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD. | 1040791.819 | 1207318.51
Extraordinaria del |  |  |  |  | CUPE, S.A. de C.V. | y Tanque de Regulación de |  | 7998829.87 | 13-May-2019 | 12-Nov-2019 |  | 30% | 9-May-2019 | BKY-0017-0022051 | BKY-0017-0022058 | 2068662.8974 | 5-Jun-2019 |  |  |  |  | 25 | 2 | 354915.15 | 439795.72 | 21.4717 |  |  |  | Galván Mendoza | [5 empty] | 0
Comité Mixto | 30-Abr-2019 | 8-May-2019 | 8-May-2019 |  |  | 500 m3, en la Planta |  | 6895542.9914 | 5-Jun-2019 | 5-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 09-May-2019 | 09-May-2019 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 0
del 8-May-2019 | [5 empty] | Potabilizadora "Río Cuale" | [16 empty] | 4 | [12 empty] | 0
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5 | [12 empty] | 0
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-04-CSS | RALSEZA Construcciones, | Reposición de la Línea | Fracc. Gastronómicos | [15 empty] | 1 | 663383.24 | 822036.2328 | 2165307.0728 | 332.979 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD. | 822036.2328 | 953562.03
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de Impulsión al Tanque |  | 2512142.46 | 13-May-2019 | 13-Ago-2019 |  | 30% | 9-May-2019 | 19A16203 | 19A16206 | 649692.0155 | 4-Jun-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 826059.54 | 1023617.77 | 99.9846 |  | 4-Sep-2019 | 8-Oct-2019 | Torres Dávalos | [5 empty] | 0
Comité Mixto | 30-Abr-2019 | 8-May-2019 | 8-May-2019 |  |  | "Gastronómicos" |  | 2165640.0517 | 4-Jun-2019 | 4-Sep-2019 | Reprogramación |  |  | 15-May-2019 | 15-May-2019 | [7 empty] | 3 | 257844.15 | 319653.07 | [10 empty] | 0
del 8-May-2019 | [35 empty] | 0
Concurso por Invitación | [35 empty] | 0
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-05-CSS | Construcciones Once, | Ampliación de Infraestructura | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 105442.36 | 130659.681 | 452628.2559 | 251149.2269 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD. | 130659.681 | 151565.23
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidrosanitaria en Varias |  | 816381.88 | 13-May-2019 | 13-Ago-2019 |  | 30% | 9-May-2019 | 3502-12748-0 | 3502-12751-0 | 211133.2448 | 24-May-2019 |  |  |  |  | 68 | 2 | 49804.01 | 61715.0086 | 64.3141 |  |  |  | Martínez Guzmán | [5 empty] | 61715.0086 | 71589.41
Comité Mixto | 30-Abr-2019 | 8-May-2019 | 8-May-2019 |  |  | Colonias de la Ciudad |  | 703777.4828 | 24-May-2019 | 24-Ago-2019 | Reprogramación |  |  | 09-May-2019 | 09-May-2019 | [7 empty] | 3 | 96243.7 | 119261.0862 | [10 empty] | 119261.0862 | 138342.86
del 8-May-2019 | [8 empty] | 24-Ago-2019 | 22-Oct-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 56195.14 | 69634.61 | [10 empty] | 0
[23 empty] | 5 | 32753.26 | 71357.87
Concurso por Invitación | [22 empty] | 6 | [12 empty] | 0
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 12244540.4224 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 3573546.5836 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 5399366.54 | 6578102.7638 |  | 5666104.6797 | Subtotal por Erogar
[15 empty] | Anticipos 2018 : | 4632305.7966 | [6 empty] | Subtotal Erogado Pasivos 2018 : | 3842788.04 | 4503547.6207
Convenio Adicional
en Tiempo y Monto
Convenio en Tiempo
Convenio en Tiempo
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio Adicional
en Tiempo y Monto
Convenio en Tiempo
Convenio en Tiempo
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio en Tiempo
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio Adicional
en Tiempo
Convenio Adicional
en Tiempo
Convenio en Monto

## Hoja2(siniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 2
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe C/IVA | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | S/IVA | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | S/IVA | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista | [5 empty] | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | S/IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Novena Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-06-PRODDER (1)-I3P | CONSTRUMAQ, | Ampliación de Infraestructura | Col. Los Mangos | [15 empty] | 1 | 520150.06 | 601329.55 | 1064024.28 | 1219874.2717 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidráulica en la Colonia |  | 2649322.32 | 19-Jul-2019 | 18-Oct-2019 |  | 25% | 17-Jul-2019 | 2010639 | 2010632 | 570974.6379 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 50 | 2 | 400230.95 | 462694.73 | 46.5881 |  |  |  | Galván Mendoza
Comité Mixto | 3-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 |  |  | Los Mangos |  | 2283898.5517 | 9-Ago-2019 | 8-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 19-Jul-2019 | 19-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 16-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Séptima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-07-PRODDER (2)-LP | GAREY Construcciones, | Ampliación de Infraestructura | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 505192.96 | 584038.1 | 654183.5 | 4888.3621 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidrosanitaria en Varias |  | 764523.36 | 17-Jul-2019 | 9-Oct-2019 |  | 25% | 16-Jul-2019 | 3884-03490-9 | 3884-03491-0 | 164767.9655 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 59258.15 | 70145.4 | 99.2583 |  | 9-Oct-2019 | 5-Nov-2019 | Martínez Guzmán
Comité Mixto | 24-Jun-2019 | 9-Jul-2019 | 9-Jul-2019 |  |  | Colonias de la Ciudad |  | 659071.8621 | [5 empty] | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 9-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Séptima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-08-PRODDER (3)-LP | LACARIERE Edificaciones, | Ampliación de Infraestructura | Col. Palma Real II, | [15 empty] | 1 | 412125.35 | 476445.49 | 1965718.41 | 745044.6503 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Sanitaria en Colonia | Deleg. Pitillal | 3144485.15 | 17-Jul-2019 | 9-Oct-2019 |  | 25% | 16-Jul-2019 | 3517-26547-0 | 3517-26549-6 | 677690.7651 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 76 | 2 | 332754.22 | 384686.96 | 72.5153 |  |  |  | Galván Mendoza
Comité Mixto | 24-Jun-2019 | 9-Jul-2019 | 9-Jul-2019 |  |  | Palma Real II |  | 2710763.0603 | 9-Ago-2019 | 1º-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | [7 empty] | 3 | 528165.89 | 610596.4
del 9-Jul-2019 | [22 empty] | 4 | 211238.02 | 493989.56
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Séptima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-09-PRODDER (4)-LP | SCA Ingeniería, | Ampliación de Infraestructura | Col. Rivera Santo | [15 empty] | 1 | 900680.26 | 1041248.85 | 1041248.85 | 1027706.4517 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Sanitaria en Colonia Rivera | Domingo | 2399988.15 | 17-Jul-2019 | 9-Oct-2019 |  | 25% | 16-Jul-2019 | BKY-0017-0025909 | BKY-0017-0025920 | 517238.8254 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 54 | 2 |  |  | 50.3273 |  |  |  | Torres Dávalos
Comité Mixto | 24-Jun-2019 | 9-Jul-2019 | 9-Jul-2019 |  |  | Santo Domingo | Deleg. Ixtapa | 2068955.3017 | 9-Ago-2019 | 1º-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 9-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Novena Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-10-PRODDER (5)-I3P | Grupo TAUBE de México, | Ampliación de Infraestructura | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 499368.68 | 577304.83 | 670390.7 | 213697.4724 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidrosanitaria en Varias |  | 1025542.28 | 19-Jul-2019 | 18-Oct-2019 |  | 25% | 17-Jul-2019 | 2339258 | 2339262 | 221022.0431 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 79 | 2 | 80519.28 | 93085.87 | 75.8285 |  |  |  | Martínez Guzmán
Comité Mixto | 3-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 |  |  | Colonias de la Ciudad |  | 884088.1724 | 9-Ago-2019 | 8-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 17-Jul-2019 | 17-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 16-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-11-CSS | Proyectos y Construcciones | Ampliación de Red de Agua | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 | 762590.04 | 944969.08 | 944969.08 | 1818246.7821 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | GEO, S.A. de C.V. | Tratada de la PTAR Norte II |  | 3205330.4 | 22-Jul-2019 | 15-Oct-2019 |  | 30% | 19-Jul-2019 | 3517-26560-5 | 3517-26561-0 | 828964.7586 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 38 | 2 |  |  | 34.1982 |  |  |  | Torres Dávalos
Comité Mixto | 12-Jul-2019 | 18-Jul-2019 | 18-Jul-2019 |  |  |  |  | 2763215.8621 | 9-Ago-2019 | 2-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 19-Jul-2019 | 19-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 18-Jul-2019 | [8 empty] | 3-Nov-2019 | 14-Dic-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 11369992.8103 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 2980658.9957 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 5212273.86 | 6340534.82 |  | 5024569.6283 | Subtotal por Erogar

## Hoja3(siniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 3
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe C/IVA | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | S/IVA | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | S/IVA | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista | [5 empty] | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | S/IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2019-12-LP | GA Urbanización, | Construcción (Etapa I) de la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 15225420.3707 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Ordinaria | 3-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 |  | S.A. de C.V. | Línea de Conducción para |  | 17661487.63 | 25-Oct-2019 | 7-Abr-2020 |  | 30% | 18-Oct-2019 | 2030206 | 2030769 | 4567626.1112 | 25-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto | [5 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR |  | 15225420.3707 | [5 empty] | 2019-10-18 | 2019-10-18 | [7 empty] | 3
del 14-Oct-2019 | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 6
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2019-13-LP | Edificaciones y | Construcción (Etapa II) de la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 13998847.7672 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Ordinaria | 3-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 |  | Transformaciones | Línea de Conducción para |  | 16238663.41 | 25-Oct-2019 | 7-Abr-2020 |  | 30% | 18-Oct-2019 | 2097545-0000 | 2097546-0000 | 4199654.3302 | 25-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto |  |  |  |  | Técnicas, S.A. de C.V. | A.R. de 48" de Ø de la PTAR |  | 13998847.7672 | [5 empty] | 2019-10-18 | 2019-10-18 | [7 empty] | 3
del 14-Oct-2019 | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-14-AD | GAREY Construcciones, | Red de Drenaje Sanitario | Col. La Floresta | [15 empty] | 1 | 717811.09 | 890383.03 | 892475.02 | 159464.0972 |  |  | Ing. Paúl Miguel
de Administración |  |  | 20-Ago-2019 |  | S.A. de C.V. | en Calle Durango entre |  | 1035271.02 | 26-Ago-2019 | 9-Oct-2019 |  | 30% | 20-Ago-2019 | 3884-03522-5 | 3884-03523-6 | 267742.5052 | 13-Sep-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 2416.25 | 2091.99 | 84.8409 |  | 9-Oct-2019 |  | Martínez Guzmán
[6 empty] | Orquídea y 1º de Junio, |  | 892475.0172 | [5 empty] | 20-Ago-2019 | 20-Ago-2019 | [7 empty] | 1 (Conv.)
[6 empty] | Col. La Floresta |  | 159464.1 |  |  | Ampliación en Monto
Adjudicación Directa | [7 empty] | 1051939.1172
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-15-AD | INPALA Construcciones, | Red de Drenaje Sanitario | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 418005.74 | 517974.89 | 1461440.75 | 0.0027586 |  |  | Ing. Carlos Fdo.
de Administración |  |  | 20-Ago-2019 |  | S.A. de C.V. | en Calle 20 de Noviembre |  | 964728.77 | 26-Ago-2019 | 9-Oct-2019 |  | 30% | 20-Ago-2019 | BKY-0011-0028355 | BKY-0011-0028357 | 249498.8198 | 13-Sep-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 202675.37 | 251146.66 | 100 |  | 28-Oct-2019 |  | Torres Dávalos
[6 empty] | entre Etziquio Corona y |  | 831662.7328 | 14-Sep-2019 | 28-Oct-2019 | Reprogramación |  |  | 20-Ago-2019 | 20-Ago-2019 | [7 empty] | 3 | 50470.73 | 62541.18
[6 empty] | Mariano Abasolo |  | 629778.02 |  |  | Ampliación en Monto | [11 empty] | 1 (Conv.) | 727393.61 | 629778.02
Adjudicación Directa | [7 empty] | 1461440.7528
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-16-AD | ARDA Ingenieros, | Construcción de 4 Casetas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 774198.7069 |  |  | Ing. Paúl Miguel
de Administración |  |  | 28-Ago-2019 |  | S.A. de C.V. | para Plantas de Emergencia |  | 898070.5 | 6-Sep-2019 | 4-Nov-2019 |  | 30% | 28-Ago-2019 | 2353224 | 2353211 | 232259.6121 | 7-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Martínez Guzmán
[6 empty] | en Diferentes Fuentes de |  | 774198.7069 | 7-Oct-2019 | 5-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 28-Ago-2019 | 28-Ago-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Abastecimiento | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-17-AD | C. Gabriel Plascencia | Construcción de 3 Casetas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 625802.7414 |  |  | Ing. Carlos Fdo.
de Administración |  |  | 28-Ago-2019 |  | López | para Plantas de Emergencia |  | 725931.18 | 6-Sep-2019 | 4-Nov-2019 |  | 30% | 28-Ago-2019 | 2020-15935-5 | 2020-15936-6 | 187740.8224 | 7-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Torres Dávalos
[6 empty] | en Diferentes Fuentes de |  | 625802.7414 | 7-Oct-2019 | 5-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 28-Ago-2019 | 28-Ago-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Abastecimiento | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 33137649.4562 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 9704522.2009 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 2118772.79 | 2353915.77 |  | 30783733.6862 | Subtotal por Erogar
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio en Tiempo
Convenio en Monto
Convenio en Tiempo
Convenio Adicional
en Monto

## Hoja4(siniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 4
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe C/IVA | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | S/IVA | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | S/IVA | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista | [5 empty] | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | S/IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-18-AD | Grupo Constructor | Suministro y Reposición de | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1190375.3534 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 3-Sep-2019 |  | Constraulica, | 8 Válvulas Reguladoras de |  | 1380835.41 | 13-Sep-2019 | 26-Nov-2019 |  | 30% | 3-Sep-2019 | 2355900 | 2355892 | 357112.596 | 7-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
[5 empty] | S.A. de C.V. | Presión y Rehabilitación |  | 1190375.3534 | [5 empty] | 3-Sep-2019 | 3-Sep-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | de 3 Cruceros Hidráulicos | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [5 empty] | en Diferentes Zonas | [16 empty] | 6
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2019-19-CSS | Constructora MONAVI, | Perforación de Pozo | Deleg. Ixtapa | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 3400170.0172 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Profundo en la Parcela 451, |  | 3944197.22 | 7-Oct-2019 | 6-Dic-2019 |  | 30% | 3-Oct-2019 | 5319-10509-5 | 5319-10510-5 | 1020051.0052 | 18-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto | 24-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 |  |  | del Ejido Ixtapa |  | 3400170.0172 | 19-Oct-2019 | 31-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | [7 empty] | 3
del 30-Sep-2019 | [22 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Quinta |  |  |  | SEAPAL-2019-20-CSS | Edificaciones HERVI, | Supervisión Externa para la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1685982.8621 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Construcción (Etapa I) de la |  | 1955740.12 | 25-Oct-2019 | 24-Abr-2020 |  | 25% | 18-Oct-2019 | 2031327-0000 | 2088401-0000 | 421495.7155 | 1-Nov-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto | 14-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 |  |  | Línea de Conducción para |  | 1685982.8621 | [5 empty] | 18-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | [7 empty] | 3
del 16-Oct-2019 | [5 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 5
Décima Quinta |  |  |  | SEAPAL-2019-21-CSS |  | Supervisión Externa para la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
Reunión Extraordinaria | [5 empty] | Construcción (Etapa II) de la | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | #DIV/0!
del Comité Mixto | 14-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 |  |  | Línea de Conducción para |  | 0 | [14 empty] | 3
del 16-Oct-2019 | [5 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-22-AD | RUTAES Infraestructura, | Supervisión Externa para la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1689784.0517 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 17-Oct-2019 |  | S.A. de C.V. | Construcción (Etapa II) de la |  | 1960149.5 | 25-Oct-2019 | 24-Abr-2020 |  | 25% | 18-Oct-2019 | 2035539 | 2035541 | 422446.0129 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0
[6 empty] | Línea de Conducción para |  | 1689784.0517 | [5 empty] | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 5
[23 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | #DIV/0!
3
4
5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 7966312.2845 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 2221105.3297 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 0 | 0 |  | 7966312.2845 | Subtotal por Erogar
[23 empty] | Subtotal Erogado Pasivos 2018 : | 3842788.04 | 4503547.6207
[7 empty] | Gran Total Contratado 2019 : | 64718494.9734 | [14 empty] | Monto Neto Erogado 2019 : | 10611640.4 | 12918637.5838 | Monto Total Erogado 2019 :
[7 empty] | Gran Total (Pago de Pasivos 2018 y Contratado 2019) : | 69222042.5941 | [15 empty] | Gran Total Erogado 2018 y 2019 : | 17422185.2045 | [8 empty] | Gran Total por Erogar 2019 : | 51799857.3897
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 25.17% | ANTICIPOS | CANCELADO | [7 empty] | 74.83%
[6 empty] | Recursos Propios : |  | 56111718.0252 | [14 empty] | Recursos Propios : |  | 9876987.6138 | 15678446.8572 | 182002.2428
[6 empty] | APAUR : |  | 0 | [14 empty] | APAUR : |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PRODDER : |  | 8606776.9483 | [14 empty] | PRODDER : |  | 5395565.74 | 2151694.2371 | 4888.3621
[6 empty] | Total Contratado : |  | 64718494.9734 | [14 empty] | Total Erogado : |  | 15272553.3538 | 17830141.0943 | 186890.6048
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Declarado Desierto

## Hoja1(coniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 1
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2018-12-PROYECTO EJECUTIVO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO-LPN | Infraestructura Hidráulica | Proyecto Ejecutivo de la | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 934738.19 | 1253521.74 | 14674847.07 | 187395.07 |  |  | Ing. Arq. Marcos
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | y Servicios, | Obra de Infraestructura |  | 14862242.14 | 23-Jul-2018 | 28-Nov-2018 |  | 25% | 19-Jul-2018 | BKY-0011-0010870 | BKY-0011-0010871 | 3715560.535 | 7-Ago-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 4750720.94 | 6370909.01 | 98.7391 |  | 13-Dic-2018 | 10-Ene-2019 | Díaz Carbajal | NA | NA | NA | NA
del 12-Jul-2018 | 12-Jul-2018 | 17-Jul-2018 | 17-Jul-2018 |  | S.A. de C.V. | Hidráulica para Abastecer |  |  | 8-Ago-2018 | 13-Dic-2018 | Reprogramación |  |  | 19-Jul-2018 | 19-Jul-2018 | [7 empty] | 3 | 3124498.13 | 4190078.42
[6 empty] | de Agua Potable a la Ciudad | [16 empty] | 4 | 2086075.63 | 2860337.91
de Puerto Vallarta.
Licitación Pública Naional
Décima Octava |  |  |  | SEAPAL-2018-21-PRODDER (3)-I3P | INPALA Construcciones, | Impermeabilización Interior | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 1201529.72 | 1611299.97 | 3941353.83 | 0 |  |  | Ing. Arq. Marcos |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de 6 Tanques de Regulación |  | 3941353.83 | 10-Sep-2018 | 30-Nov-2018 |  | 25% | 7-Sep-2018 | BKY-0011-0012916 | BKY-0011-0012919 | 985338.4575 | 3-Oct-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 977951.35 | 1311472.32 | 100 |  | 31-Dic-2018 | 2-Ene-2019 | Díaz Carbajal | NA | NA | NA | NA
del 5-Sep-2018 | 3-Sep-2018 | 5-Sep-2018 | 5-Sep-2018 |  |  | de Agua, en Diferentes |  |  | 4-Oct-2018 | 24-Dic-2018 | Reprogramación |  |  | 7-Sep-2018 | 7-Sep-2018 | [7 empty] | 3 | 611461.29 | 819994.34
[6 empty] | Puntos de la Ciudad |  |  | 25-Dic-2018 | 31-Dic-2018 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 148084.42 | 198587.2
Concurso por Invitación
Segunda Reunión |  |  |  | SEAPAL-2018-22-CSS | Desarrollos Habitacionales | Ampliación de Oficina | Col. Lázaro Cárdenas | [15 empty] | 1 | 225793.35 | 302798.02 | 2666575.35 | 23727.53 |  |  | Ing. Arq. Marcos
Extraordinaria del |  |  |  |  | y Urbanización, | de Informática en |  | 2690302.88 | 1-Oct-2018 | 30-Nov-2018 |  | 25% | 27-Sep-2018 | 3884-03257-0 | 3884-03256-7 | 672575.73 | 12-Oct-2018 |  |  |  |  | 100 | 2 | 491026.29 | 658486.12 | 99.118 |  | 4-Mar-2019 | 31-Jul-2019 | Díaz Carbajal | NA | NA | NA | NA
Comité Mixto | 24-Sep-2018 | 26-Sep-2018 | 26-Sep-2018 |  | S.A. de C.V. | Oficinas Centrales de |  |  | 13-Oct-2018 | 13-Dic-2018 | Reprogramación |  |  | 27-Sep-2018 | 27-Sep-2018 | [7 empty] | 3 | 929976.76 | 1247136.47
del 26-Sep-2018 | [5 empty] | Seapal Vallarta |  |  | 14-Dic-2018 | 28-Ene-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 335709.36 | 458154.74
Concurso por Invitación
Segunda Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-01-CSS | INCOMAQ, | Construcción de Bordo | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 632662.52 | 909403.38 | 1026312.68 | 0 |  |  | Ing. Carlos Fdo.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | y Radialito en el Río |  | 948692.58 | 22-Mar-2019 | 21-Jun-2019 |  | 30% | 19-Mar-2019 | BKY-0011-0020028 | BKY-0011-0020030 | 284607.774 | 5-Abr-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 27333.09 | 39289.2 | 100 |  | 13-Abr-2019 | 14-May-2019 | Torres Dávalos | NA | NA | NA | NA
Comité Mixto | 12-Mar-2019 | 15-Mar-2019 | 15-Mar-2019 |  |  | Mascota |  | 77620.1 | [5 empty] | 19-Mar-2019 | 19-Mar-2019 | [7 empty] | 1 ( Conv. ) | 77285.53 | 77620.1
del 15-Mar-2019 | [7 empty] | 1026312.68
Concurso por Invitación
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-02-AD | Servicios de Ingeniería | Rehabilitación de la Planta de | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 | 274336 | 367895.68 | 1850000 | 0 |  |  | Ing. Eraclio
de Administración |  |  | 8-Mar-2019 |  | de Vallarta, | Tratamiento de Aguas |  | 1850000 | 8-Mar-2019 | 8-May-2019 |  | 25% | 8-Mar-2019 | 3884-03394-4 | 3884-03395-7 | 462500 | 12-Abr-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 369591.21 | 495636.77 | 100 |  | 22-Jul-2019 | 29-Ago-2019 | Galván Mendoza
[5 empty] | S.A. de C.V. | Residuales Norte I y Trabajos |  |  | 12-Abr-2019 | 12-Jun-2019 | Reprogramación |  |  | 8-Mar-2019 | 8-Mar-2019 | [7 empty] | 3 | 729189.16 | 977872.17
[6 empty] | Complementarios por la |  |  | 13-Jun-2019 | 22-Jul-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 6409.48 | 8595.38 | En trámite
Adjudicación Directa | [5 empty] | Reparación del Colector
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-03-CSS | Proyectos y Construcciones | Construcción de Filtro 4 | Col. Buenos Aires | [15 empty] | 1 | 839919 | 1207318.51 | 1717481.55 | 6281348.32 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | CUPE, S.A. de C.V. | y Tanque de Regulación de |  | 7998829.87 | 13-May-2019 | 12-Nov-2019 |  | 30% | 9-May-2019 | BKY-0017-0022051 | BKY-0017-0022058 | 2399648.961 | 5-Jun-2019 |  |  |  |  | 25 | 2 | 354915.15 | 510163.04 | 21.4717 |  |  |  | Galván Mendoza
Comité Mixto | 30-Abr-2019 | 8-May-2019 | 8-May-2019 |  |  | 500 m3, en la Planta |  |  | 5-Jun-2019 | 5-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 09-May-2019 | 09-May-2019 | [7 empty] | 3
del 8-May-2019 | [5 empty] | Potabilizadora "Río Cuale" | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-04-CSS | RALSEZA Construcciones, | Reposición de la Línea | Fracc. Gastronómicos | [15 empty] | 1 | 663383.24 | 953562.03 | 2511756.2 | 386.26 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | de Impulsión al Tanque |  | 2512142.46 | 13-May-2019 | 13-Ago-2019 |  | 30% | 9-May-2019 | 19A16203 | 19A16206 | 753642.738 | 4-Jun-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 826059.54 | 1187396.61 | 99.9846 |  | 4-Sep-2019 |  | Torres Dávalos
Comité Mixto | 30-Abr-2019 | 8-May-2019 | 8-May-2019 |  |  | "Gastronómicos" |  |  | 4-Jun-2019 | 4-Sep-2019 | Reprogramación |  |  | 15-May-2019 | 15-May-2019 | [7 empty] | 3 | 257844.15 | 370797.56
del 8-May-2019
Concurso por Invitación
Cuarta Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-05-CSS | Construcciones Once, | Ampliación de Infraestructura | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 105442.36 | 151565.23 | 525048.78 | 291333.1 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidrosanitaria en Varias |  | 816381.88 | 13-May-2019 | 13-Ago-2019 |  | 30% | 9-May-2019 | 3502-12748-0 | 3502-12751-0 | 244914.564 | 24-May-2019 |  |  |  |  | 68 | 2 | 49804.01 | 71589.41 | 64.3141 |  |  |  | Martínez Guzmán
Comité Mixto | 30-Abr-2019 | 8-May-2019 | 8-May-2019 |  |  | Colonias de la Ciudad |  |  | 24-May-2019 | 24-Ago-2019 | Reprogramación |  |  | 09-May-2019 | 09-May-2019 | [7 empty] | 3 | 96243.7 | 138342.86
del 8-May-2019 | [8 empty] | 24-Ago-2019 | 22-Oct-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4 | 56195.14 | 80776.15
[23 empty] | 5 | 32753.26 | 82775.13
Concurso por Invitación | [22 empty] | 6
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 14203666.89 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 4145314.037 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 5399366.54 | 7630599.21 |  | 6572681.42 | Subtotal por Erogar
[15 empty] | Anticipos 2018 : | 5373474.7225 | [6 empty] | Subtotal Erogado Pasivos 2018 : | 3842788.04 | 5224115.24
Convenio Adicional
en Tiempo y Monto
Convenio en Tiempo
Convenio en Tiempo
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio Adicional
en Tiempo
Convenio Adicional
en Tiempo
Convenio en Monto

## Hoja2(coniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 2
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Novena Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-06-PRODDER (1)-I3P | CONSTRUMAQ, | Ampliación de Infraestructura | Col. Los Mangos | [15 empty] | 1 | 520150.06 | 697542.28 | 1234268.17 | 1415054.15 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidráulica en la Colonia |  | 2649322.32 | 19-Jul-2019 | 18-Oct-2019 |  | 25% | 17-Jul-2019 | 2010639 | 2010632 | 662330.58 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 50 | 2 | 400230.95 | 536725.89 | 46.5881 |  |  |  | Galván Mendoza
Comité Mixto | 3-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 |  |  | Los Mangos |  |  | 9-Ago-2019 | 8-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 19-Jul-2019 | 19-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 16-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Séptima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-07-PRODDER (2)-LP | GAREY Construcciones, | Ampliación de Infraestructura | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 505192.96 | 677484.2 | 758852.86 | 5670.5 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidrosanitaria en Varias |  | 764523.36 | 17-Jul-2019 | 9-Oct-2019 |  | 25% | 16-Jul-2019 | 3884-03490-9 | 3884-03491-0 | 191130.84 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 59258.15 | 81368.66 | 99.2583 |  | 9-Oct-2019 | 5-Nov-2019 | Martínez Guzmán
Comité Mixto | 24-Jun-2019 | 9-Jul-2019 | 9-Jul-2019 |  |  | Colonias de la Ciudad | [7 empty] | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 9-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Séptima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-08-PRODDER (3)-LP | LACARIERE Edificaciones, | Ampliación de Infraestructura | Col. Palma Real II, | [15 empty] | 1 | 412125.35 | 552676.77 | 2280233.36 | 864251.79 |  |  | Ing. Eraclio |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Sanitaria en Colonia | Deleg. Pitillal | 3144485.15 | 17-Jul-2019 | 9-Oct-2019 |  | 25% | 16-Jul-2019 | 3517-26547-0 | 3517-26549-6 | 786121.2875 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 76 | 2 | 332754.22 | 446236.87 | 72.5153 |  |  |  | Galván Mendoza
Comité Mixto | 24-Jun-2019 | 9-Jul-2019 | 9-Jul-2019 |  |  | Palma Real II |  |  | 9-Ago-2019 | 1º-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | [7 empty] | 3 | 528165.89 | 708291.82
del 9-Jul-2019 | [22 empty] | 4 | 341346.79 | 573027.89
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Séptima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-09-PRODDER (4)-LP | SCA Ingeniería, | Ampliación de Infraestructura | Col. Rivera Santo | [15 empty] | 1 | 900680.26 | 1207848.57 | 1207848.57 | 1192139.58 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Sanitaria en Colonia Rivera | Domingo | 2399988.15 | 17-Jul-2019 | 9-Oct-2019 |  | 25% | 16-Jul-2019 | BKY-0017-0025909 | BKY-0017-0025920 | 599997.0375 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 54 | 2 |  |  | 50.3273 |  |  |  | Torres Dávalos
Comité Mixto | 24-Jun-2019 | 9-Jul-2019 | 9-Jul-2019 |  |  | Santo Domingo | Deleg. Ixtapa |  | 9-Ago-2019 | 1º-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 9-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Novena Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-10-PRODDER (5)-I3P | Grupo TAUBE de México, | Ampliación de Infraestructura | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 499368.68 | 669673.6 | 777653.21 | 247889.07 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Hidrosanitaria en Varias |  | 1025542.28 | 19-Jul-2019 | 18-Oct-2019 |  | 25% | 17-Jul-2019 | 2339258 | 2339262 | 256385.57 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 79 | 2 | 80519.28 | 107979.61 | 75.8285 |  |  |  | Martínez Guzmán
Comité Mixto | 3-Jul-2019 | 16-Jul-2019 | 16-Jul-2019 |  |  | Colonias de la Ciudad |  |  | 9-Ago-2019 | 8-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 17-Jul-2019 | 17-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 16-Jul-2019 | [22 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Reunión |  |  |  | SEAPAL-2019-11-CSS | Proyectos y Construcciones | Ampliación de Red de Agua | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 | 762590.04 | 1096164.13 | 1096164.13 | 2109166.27 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Extraordinaria del |  |  |  |  | GEO, S.A. de C.V. | Tratada de la PTAR Norte II |  | 3205330.4 | 22-Jul-2019 | 15-Oct-2019 |  | 30% | 19-Jul-2019 | 3517-26560-5 | 3517-26561-0 | 961599.12 | 9-Ago-2019 |  |  |  |  | 38 | 2 |  |  | 34.1982 |  |  |  | Torres Dávalos
Comité Mixto | 12-Jul-2019 | 18-Jul-2019 | 18-Jul-2019 | [5 empty] | 9-Ago-2019 | 2-Nov-2019 | Reprogramación |  |  | 19-Jul-2019 | 19-Jul-2019 | [7 empty] | 3
del 18-Jul-2019 | [8 empty] | 3-Nov-2019 | 14-Dic-2019 | Prórroga | [11 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 13189191.66 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 3457564.435 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 5342382.63 | 7355020.29 |  | 5828500.86 | Subtotal por Erogar

## Hoja3(coniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 2
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2019-12-LP | GA Urbanización, | Construcción (Etapa I) de la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 17661487.63 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Ordinaria | 3-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 |  | S.A. de C.V. | Línea de Conducción para |  | 17661487.63 | 25-Oct-2019 | 7-Abr-2020 |  | 30% | 18-Oct-2019 | 2030206 | 2030769 | 5298446.289 | 25-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto | [5 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [7 empty] | 2019-10-18 | 2019-10-18 | [7 empty] | 3
del 14-Oct-2019 | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Décima Cuarta |  |  |  | SEAPAL-2019-13-LP | Edificaciones y | Construcción (Etapa II) de la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 16238663.41 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Ordinaria | 3-Oct-2019 | 14-Oct-2019 | 14-Oct-2019 |  | Transformaciones | Línea de Conducción para |  | 16238663.41 | 25-Oct-2019 | 7-Abr-2020 |  | 30% | 18-Oct-2019 | 2097545-0000 | 2097546-0000 | 4871599.023 | 25-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto |  |  |  |  | Técnicas, S.A. de C.V. | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [7 empty] | 2019-10-18 | 2019-10-18 | [7 empty] | 3
del 14-Oct-2019 | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 4
Licitación Pública | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-14-AD | GAREY Construcciones, | Red de Drenaje Sanitario | Col. La Floresta | [15 empty] | 1 | 717811.09 | 1032844.31 | 1035261.02 | 184988.36 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 20-Ago-2019 |  | S.A. de C.V. | en Calle Durango entre |  | 1035271.02 | 26-Ago-2019 | 9-Oct-2019 |  | 30% | 20-Ago-2019 | 3884-03522-5 | 3884-03523-6 | 310581.306 | 13-Sep-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 2416.25 | 2416.71 | 84.8401 |  | 9-Oct-2019 |  | Martínez Guzmán
[6 empty] | Orquídea y 1º de Junio, |  | 184978.36 |  |  | Ampliación en Monto |  |  | 20-Ago-2019 | 20-Ago-2019 | [7 empty] | 1 (Conv.)
[6 empty] | Col. La Floresta |  | 1220249.38
Adjudicación Directa
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-15-AD | INPALA Construcciones, | Red de Drenaje Sanitario | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 | 418005.74 | 600850.87 | 1695271.27 | 0 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 20-Ago-2019 |  | S.A. de C.V. | en Calle 20 de Noviembre |  | 964728.77 | 26-Ago-2019 | 9-Oct-2019 |  | 30% | 20-Ago-2019 | BKY-0011-0028355 | BKY-0011-0028357 | 289418.631 | 13-Sep-2019 |  |  |  |  | 100 | 2 | 202675.37 | 291330.14 | 100 |  | 28-Oct-2019 |  | Torres Dávalos
[6 empty] | entre Etziquio Corona y |  | 730542.5 | 14-Sep-2019 | 28-Oct-2019 | Reprogramación |  |  | 20-Ago-2019 | 20-Ago-2019 | [7 empty] | 3 | 50470.73 | 72547.77
[6 empty] | Mariano Abasolo |  | 1695271.27 |  |  | Ampliación en Monto | [11 empty] | 1 (Conv.) | 727393.61 | 730542.5
Adjudicación Directa
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-16-AD | ARDA Ingenieros, | Construcción de 4 Casetas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 898070.5 |  |  | Ing. Paúl Miguel |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 28-Ago-2019 |  | S.A. de C.V. | para Plantas de Emergencia |  | 898070.5 | 6-Sep-2019 | 4-Nov-2019 |  | 30% | 28-Ago-2019 | 2353224 | 2353211 | 269421.15 | 7-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Martínez Guzmán
[6 empty] | en Diferentes Fuentes de |  |  | 7-Oct-2019 | 5-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 28-Ago-2019 | 28-Ago-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Abastecimiento | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-17-AD | C. Gabriel Plascencia | Construcción de 3 Casetas | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 725931.18 |  |  | Ing. Carlos Fdo. |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 28-Ago-2019 |  | López | para Plantas de Emergencia |  | 725931.18 | 6-Sep-2019 | 4-Nov-2019 |  | 30% | 28-Ago-2019 | 2020-15935-5 | 2020-15936-6 | 217779.354 | 7-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | Torres Dávalos
[6 empty] | en Diferentes Fuentes de |  |  | 7-Oct-2019 | 5-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 28-Ago-2019 | 28-Ago-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | Abastecimiento | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [22 empty] | 5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 38439673.37 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 11257245.753 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 2118772.79 | 2730532.3 |  | 35709141.08 | Subtotal por Erogar
[23 empty] | Subtotal Erogado Pasivos 2018 : | 3842788.04 | 5224115.24
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Convenio en Tiempo
Convenio en Monto
Convenio en Tiempo
Convenio Adicional
en Monto

## Hoja4(coniva)
CONTROL ADMINISTRATIVO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE | [34 empty] | Reporte al día :
OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | [34 empty] | 19-Noviembre-2019
Elaboró :
PROGRAMA DE EGRESOS PARA OBRAS DE INVERSION 2019 | [34 empty] | Sección de Control Administrativo y Auditoria Tcnica
Subgerencia Técnica
* A los montos de las estimaciones reflejadas en el presente reporte deberá aplicársele la amortización del anticipo y la retención del 5 al millar, dando como resultado el monto neto a pagar a los contratistas. | [13 empty] | Firma del Contrato o Convenio | [10 empty] | Monto Ejercido en 2019 |  | Monto cancelado |  | Contrato concluido | [5 empty] | Hoja 2
DATOS DE |  |  |  | DATOS DEL CONTRATO , | [9 empty] | DATOS DEL CONTROL Y
LA ADJUDICACION |  |  |  | CONVENIO Y/O EXCEDENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO | [20 empty] | Objetivo relacionado
Por Comité | Por concurso |  | Fecha de | Nº de Contrato o Convenio |  |  |  | Importe | Período de ejecución y plazo del contrato o convenio |  | Objeto de convenios | Anticipo | Fecha de | Garantías otorgadas |  | Anticipo otorgado |  | Fecha | Avances Físicos ( % ) |  |  |  | Estimaciones presentadas por contratista |  |  |  |  | Fecha | Fecha | Supervisor | M2 / M | Costo por | Beneficiarios |  | con el Plan Institucional
de Adjudicación | Apertura | Fallo | notific. al |  | Empresa Contratista | Obra | Colonia/Calle | con | Inicio | Término |  | total | firma según | Anticipo | Cumplimiento | Importe | Fecha | real de | Según progr. | Real a la | Según | Real a la | Nº y | Monto Neto | Monto con | Monto Acum. | Monto por | real de | acta entrega | asignado |  | M2/M | Directos | Indirectos | de este Organismo
de Obra Pública | ( Fecha ) | ( Fecha ) | contratista |  |  |  |  | IVA | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  | ( % ) | contrato | ( Fecha ) | ( Fecha ) |  |  | inicio | original | fecha | prórroga | fecha | Fecha | a Pagar | IVA | y Avance ( % ) | Erogar/Cancelar | terminación | recepción
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-18-AD | Grupo Constructor | Suministro y Reposición de | Puerto Vallarta | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1380835.41 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 3-Sep-2019 |  | Constraulica, | 8 Válvulas Reguladoras de |  | 1380835.41 | 13-Sep-2019 | 26-Nov-2019 |  | 30% | 3-Sep-2019 | 2355900 | 2355892 | 414250.623 | 7-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
[5 empty] | S.A. de C.V. | Presión y Rehabilitación | [7 empty] | 3-Sep-2019 | 3-Sep-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | de 3 Cruceros Hidráulicos | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [5 empty] | en Diferentes Zonas | [16 empty] | 5
Décima Segunda |  |  |  | SEAPAL-2019-19-CSS | Constructora MONAVI, | Perforación de Pozo | Deleg. Ixtapa | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 3944197.22 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Profundo en la Parcela 451, |  | 3944197.22 | 7-Oct-2019 | 6-Dic-2019 |  | 30% | 3-Oct-2019 | 5319-10509-5 | 5319-10510-5 | 1183259.166 | 18-Oct-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto | 24-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 |  |  | del Ejido Ixtapa |  |  | 19-Oct-2019 | 31-Dic-2019 | Reprogramación |  |  | 30-Sep-2019 | 30-Sep-2019 | [7 empty] | 3
del 30-Sep-2019 | [22 empty] | 4
Concurso por Invitación | [22 empty] | 5
Décima Quinta |  |  |  | SEAPAL-2019-20-CSS | Edificaciones HERVI, | Supervisión Externa para la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1955740.12 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
Reunión Extraordinaria |  |  |  |  | S.A. de C.V. | Construcción (Etapa I) de la |  | 1955740.12 | 25-Oct-2019 | 24-Abr-2020 |  | 25% | 18-Oct-2019 | 2031327-0000 | 2088401-0000 | 488935.03 | 1-Nov-2019 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0
del Comité Mixto | 14-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 |  |  | Línea de Conducción para | [7 empty] | 18-Oct-2019 | 18-Oct-2019 | [7 empty] | 3
del 16-Oct-2019 | [5 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 5
Décima Quinta |  |  |  | SEAPAL-2019-21-CSS |  | Supervisión Externa para la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
Reunión Extraordinaria | [5 empty] | Construcción (Etapa II) de la | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | #DIV/0!
del Comité Mixto | 14-Oct-2019 | 16-Oct-2019 | 16-Oct-2019 |  |  | Línea de Conducción para | [16 empty] | 3
del 16-Oct-2019 | [5 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [16 empty] | 4
Concurso por Invitación | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 5
Reunión de Consejo |  |  |  | SEAPAL-2019-22-AD | RUTAES Infraestructura, | Supervisión Externa para la | Col. Mojoneras | [15 empty] | 1 |  |  | 0 | 1960149.5 | [7 empty] | CONSTRUCCIÓN DE REDES, TANQUES, REBOMBEOS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES Y CÁRCAMOS, NECESARIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE SERVICIO DE LOS NUEVOS HABITANTES DE LA CIUDAD.
de Administración |  |  | 17-Oct-2019 |  | S.A. de C.V. | Construcción (Etapa II) de la |  | 1960149.5 | 25-Oct-2019 | 24-Abr-2020 |  | 25% | 17-Oct-2019 | 2035539 | 2035541 | 490037.375 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | 0
[6 empty] | Línea de Conducción para | [7 empty] | 17-Oct-2019 | 17-Oct-2019 | [7 empty] | 3
[6 empty] | A.R. de 48" de Ø de la PTAR | [16 empty] | 4
Adjudicación Directa | [5 empty] | Norte I a la PTAR Norte II | [16 empty] | 5
[23 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2 |  |  | #DIV/0!
3
4
5
[7 empty] | Subtotal Contratado 2019 : | 9240922.25 | [6 empty] | Anticipos 2019 : | 2576482.194 | [6 empty] | Subtotal Erogado 2019 : | 0 | 0 |  | 9240922.25 | Subtotal por Erogar
[23 empty] | Subtotal Erogado Pasivos 2018 : | 3842788.04 | 5224115.24
[7 empty] | Gran Total Contratado 2019 : | 75073454.17 | [14 empty] | Monto Neto Erogado 2019 : | 12860521.96 | 17716151.8 | Monto Total Erogado 2019 :
[7 empty] | Gran Total (Pago de Pasivos 2018 y Contratado 2019) : | 80297569.41 | [15 empty] | Gran Total Erogado 2018 y 2019 : | 22940267.04 | [8 empty] | Gran Total por Erogar 2019 : | 57357302.37
[8 empty] | 100% | [16 empty] | 28.57% | ANTICIPOS | CANCELADO | [7 empty] | 71.43%
[6 empty] | Recursos Propios : |  | 65089592.91 | [14 empty] | Recursos Propios : |  | 11457295.63 | 18940641.104 | 211122.6
[6 empty] | APAUR : |  | 0 | [14 empty] | APAUR : |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PRODDER : |  | 9983861.26 | [14 empty] | PRODDER : |  | 6258856.17 | 2495965.315 | 5670.5
[6 empty] | Total Contratado : |  | 75073454.17 | [14 empty] | Total Erogado : |  | 17716151.8 | 21436606.429 | 216793.1
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Declarado Desierto
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa
Adjudicación Directa